## 问题列表
问题单编号 | 问题描述 | 问题等级 | 测试人员 | 开发人员 | 执行用例编号 | 备注
PROB-001 | HCT-201 的候选数据源存在数量、文件清单或许可不一致：Mendeley 声明 2000 张但接口仅返回 1000 张；Hugging Face 仅有 38 张测试图片且缺少训练/验证与标注；Roboflow 仅单类且预处理不符合字段证据要求。 | 严重 |  |  | DATA-AUDIT-001 | 未解决；GitHub #48；数据源已隔离，阻断 HCT-201 Ready 及 HCT-202/HCT-203。
PROB-002 | 拆分后的 P0 Story 列表中仍有部分 Story 尚无对应 docs/stories 文件，无法按仓库 Ready/Done 门禁提供统一的范围、验收和回滚依据。 | 严重 |  |  | GOV-STORY-001 | 未解决；需补齐唯一 Story、验收、风险、允许修改范围和回滚证据。
PROB-003 | HCT-103 与 HCT-207 各存在两个同编号 Story 文件，可能造成范围、验收条件和事实源引用冲突。 | 一般 |  |  | GOV-STORY-002 | 未解决；需评审后保留唯一权威 Story，并迁移有效内容及引用。
PROB-004 | GitHub Issue 的开关状态与正文中的 Backlog、Blocked、未分配或 Ready 门禁信息存在不一致。 | 一般 |  |  | GOV-ISSUE-001 | 未解决；本批报告按要求统一记为未完成，后续需逐项核对 #38-#73 的 Story、PR 和验收证据。
PROB-005 | 需求追踪矩阵的状态基线停留在 2026-08-08，与 2026-08-10 的项目管理快照不一致。 | 严重 |  |  | TRACE-001 | 未解决；更新时必须依据完整验收证据，不能仅依据 GitHub Issue 开关状态。
PROB-006 | 现有完成状态存在多种口径；缺少 Story、PR、自动测试、人工验收或版本/回滚证据时，无法按仓库规则证明需求已验证。 | 一般 |  |  | TRACE-002 | 未解决；四份报告已统一采用 36 个开发 Issue 全部未完成的基线。