## 迭代开发计划
家健镜 HomeCare Twin P0 八周迭代开发计划
| 基线：2026-08-03 至 2026-09-27；周期为自然日。按项目管理口径，36 个开发 Issue 全部按未完成记录。 |  |  |  |  | 当前周期： | 8 |  |  |  | 计划工期 |  |  |  |  | 实际开始时间 | [5 empty] | 完成百分比 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [6 empty] | 完成（超出计划）百分比
关联Issue / PR | Story编号 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期 | 完成百分比 | 开发责任人（Issue完成人/主责） | 周期
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Issue #38（父Issue） PR：#75（已合并） | W1 ¦ HCT-001-FE ¦ [前端] 冻结产品范围、医疗边界与十页原型 | 1 | 1 |  |  | 0% | Meyt1n（项目/前端） | bar: 周期 1 to 周期 2
Issue #38（父Issue） PR：#75（已合并） | W1 ¦ HCT-001-BE ¦ [后端] 冻结产品范围、医疗边界与十页原型 | 1 | 1 |  |  | 0% | Meyt1n（项目/后端） | bar: 周期 1 to 周期 3
Issue #39 PR：#80（已合并） | W1 ¦ HCT-002 ¦ 建立数据、标注、许可、划分与删除规范 | 1 | 3 |  |  | 0% | 未分配（项目/数据） | bar: 周期 1 to 周期 4
Issue #40 PR：#76（已合并） | W1 ¦ HCT-003 ¦ 完成 MySQL、视觉、Ollama 资源原型与 ADR 评审 | 3 | 2 |  |  | 0% | Meyt1n（项目/后端） | bar: 周期 3 to 周期 7
Issue #41 PR：#80（已合并）；#81（已合并） | W1 ¦ HCT-004 ¦ 建立默认拒绝网络出口、威胁基线和无导流门禁 | 5 | 3 |  |  | 0% | 未分配（后端） | bar: 周期 5 to 周期 7; 周期 9
Issue #42 PR：#12（已合并）；#13（已合并）；#15（已关闭）；#19（已合并）；#22（已合并）；#27（已合并）；#77（已合并） | W2 ¦ HCT-101 ¦ 完成工程骨架干净环境复现与一期退出验收 | 8 | 2 |  |  | 0% | Meyt1n（后端） | bar: 周期 8 to 周期 10
Issue #43 PR：#10（已合并）；#24（已合并）；#78（已合并）；#79（已合并） | W2 ¦ HCT-102 ¦ 补齐家庭、成员、授权 API 与跨家庭安全验收 | 8 | 3 |  |  | 0% | Meyt1n（后端） | bar: 周期 8 to 周期 12
Issue #44 PR：#83（已合并）；#87（已合并） | W2 ¦ HCT-103 ¦ 完成事件补偿、重放、outbox 故障恢复与幂等 | 10 | 3 |  |  | 0% | Meyt1n（后端） | bar: 周期 10 to 周期 12
Issue #45 PR：#84（已合并） | W2 ¦ HCT-104 ¦ 完成安全文件上传、加密引用和脱敏审计 | 10 | 3 |  |  | 0% | 未分配（后端） | bar: 周期 10 to 周期 14
Issue #46（父Issue） PR：#89（已合并）；#90（已合并） | W2 ¦ HCT-106-FE ¦ [前端] 完成照护者字段级可见范围 API 与页面 | 12 | 1.5 |  |  | 0% | 未分配（前端） | bar: 周期 12 to 周期 14
Issue #46（父Issue） PR：#89（已合并）；#90（已合并） | W2 ¦ HCT-106-BE ¦ [后端] 完成照护者字段级可见范围 API 与页面 | 12 | 1.5 |  |  | 0% | 未分配（后端） | bar: 周期 12 to 周期 13; 周期 15 to 周期 17
Issue #47（父Issue） PR：暂无关联 PR | W2 ¦ HCT-107-FE ¦ [前端] 完成本地账号、密码、PIN 与二维码二次确认 | 12 | 1.5 |  |  | 0% | 未分配（前端） | bar: 周期 12 to 周期 13; 周期 18 to 周期 19
Issue #47（父Issue） PR：#85（已合并） | W2 ¦ HCT-107-BE ¦ [后端] 完成本地账号、密码、PIN 与二维码二次确认 | 12 | 1.5 |  |  | 0% | 未分配（后端） | bar: 周期 12 to 周期 13; 周期 20 to 周期 22
Issue #48 PR：#91（已关闭）；#93（已关闭）；#96（已合并）；#100（已关闭）；#101（已合并）；#107（开放） | W3 ¦ HCT-201 ¦ 采集授权药品数据集 V1 并完成分组划分 | 15 | 3 |  |  | 0% | Meyt1n（项目/数据） | bar: 周期 15 to 周期 17; 周期 20 to 周期 21
Issue #49 PR：#109（已合并）；#111（已合并） | W3 ¦ HCT-202 ¦ 实现 OpenCV 图片与视频质量门控、校正和抽帧去重 | 18 | 2 |  |  | 0% | Meyt1n（项目/视觉） | bar: 周期 18 to 周期 19; 周期 22 to 周期 23
Issue #50 PR：#113（已合并） | W3 ¦ HCT-203 ¦ 训练 YOLO11n 包装/条码辅助定位基线并发布模型卡 | 20 | 3 |  |  | 0% | 未分配（项目/视觉） | bar: 周期 20 to 周期 22; 周期 24 to 周期 26
Issue #51 PR：#105（已合并） | W3 ¦ HCT-204 ¦ 实现视觉任务 API、本地文件引用、状态和版本登记 | 20 | 2 |  |  | 0% | Wind（项目/后端） | bar: 周期 20 to 周期 21; 周期 26 to 周期 28
Issue #52 PR：暂无关联 PR | W4 ¦ HCT-205 ¦ 实现 OCR-first、条码解码与包装字段证据管线 | 22 | 2 |  |  | 0% | 未分配（项目/视觉） | bar: 周期 22 to 周期 23; 周期 28 to 周期 30
Issue #53 PR：暂无关联 PR | W4 ¦ HCT-206 ¦ 实现候选融合、阈值校准和四状态判定 | 24 | 3 |  |  | 0% | 未分配（项目/后端） | bar: 周期 24 to 周期 26; 周期 29 to 周期 31
Issue #54（父Issue） PR：暂无关联 PR | W4 ¦ HCT-207-FE ¦ [前端] 实现人工复核 API/UI、幂等确认和事件事务 | 26 | 1.5 |  |  | 0% | Wind（前端） | bar: 周期 26 to 周期 27; 周期 32 to 周期 34
Issue #54（父Issue） PR：#87（已合并）；#105（已合并） | W4 ¦ HCT-207-BE ¦ [后端] 实现人工复核 API/UI、幂等确认和事件事务 | 26 | 1.5 |  |  | 0% | Wind（后端） | bar: 周期 26 to 周期 27; 周期 34 to 周期 36
Issue #55 PR：#95（已合并） | W4 ¦ HCT-208 ¦ 实现修正差异、困难样本与独立训练同意 | 28 | 3 |  |  | 0% | Wind（项目/后端） | bar: 周期 28 to 周期 30; 周期 36 to 周期 38
Issue #56（父Issue） PR：#92（已合并） | W5 ¦ HCT-301-FE ¦ [前端] 实现事件时间线、关系投影和全量重建 | 29 | 1.5 |  |  | 0% | 未分配（前端） | bar: 周期 29 to 周期 30; 周期 36 to 周期 38
Issue #56（父Issue） PR：#87（已合并）；#92（已合并） | W5 ¦ HCT-301-BE ¦ [后端] 实现事件时间线、关系投影和全量重建 | 29 | 1.5 |  |  | 0% | 未分配（后端） | bar: 周期 29 to 周期 30; 周期 36 to 周期 37
Issue #57 PR：#88（已合并）；#92（已合并） | W5 ¦ HCT-302 ¦ 实现过期、库存、重复、过敏和有限规则 V1 | 32 | 3 |  |  | 0% | 未分配（项目/后端） | bar: 周期 32 to 周期 34; 周期 38 to 周期 39
Issue #58 PR：#88（已合并）；#92（已合并） | W5 ¦ HCT-303 ¦ 实现四级提醒、去重合并和每日告警预算 | 34 | 3 |  |  | 0% | 未分配（后端） | bar: 周期 34 to 周期 36; 周期 40 to 周期 42
Issue #59（父Issue） PR：#97（已合并）；#98（已合并）；#99（已合并） | W5 ¦ HCT-307-FE ¦ [前端] 实现风险证据 API 与可展开风险卡 | 36 | 1.5 |  |  | 0% | 未分配（前端） | bar: 周期 36 to 周期 37; 周期 43 to 周期 45
Issue #59（父Issue） PR：#97（已合并）；#98（已合并）；#99（已合并） | W5 ¦ HCT-307-BE ¦ [后端] 实现风险证据 API 与可展开风险卡 | 36 | 1.5 |  |  | 0% | 未分配（后端） | bar: 周期 36 to 周期 37; 周期 46 to 周期 48
Issue #60 PR：#88（已合并）；#94（已合并） | W6 ¦ HCT-304 ¦ 实现计划版本、医嘱事实和安全时间窗 | 36 | 3 |  |  | 0% | 未分配（后端） | bar: 周期 36 to 周期 38; 周期 46 to 周期 48
Issue #61（父Issue） PR：#86（已合并） | W6 ¦ HCT-305-FE ¦ [前端] 实现天气白名单适配器与环境行动卡 | 36 | 1 |  |  | 0% | 未分配（前端） | bar: 周期 36; 周期 49 to 周期 51
Issue #61（父Issue） PR：#86（已合并） | W6 ¦ HCT-305-BE ¦ [后端] 实现天气白名单适配器与环境行动卡 | 36 | 1 |  |  | 0% | 未分配（后端） | bar: 周期 36; 周期 49 to 周期 50
Issue #62 PR：#99（已合并） | W6 ¦ HCT-306 ¦ 实现隐私状态、授权视图和家庭健康大屏 | 38 | 2 |  |  | 0% | 未分配（前端） | bar: 周期 38 to 周期 39; 周期 50 to 周期 52
Issue #63（父Issue） PR：#88（已合并） | W6 ¦ HCT-308-FE ¦ [前端] 实现确认、延期、跳过、分级提醒和照护升级 | 40 | 1.5 |  |  | 0% | 未分配（前端） | bar: 周期 40 to 周期 41; 周期 50 to 周期 52
Issue #63（父Issue） PR：#88（已合并）；#94（已合并） | W6 ¦ HCT-308-BE ¦ [后端] 实现确认、延期、跳过、分级提醒和照护升级 | 40 | 1.5 |  |  | 0% | 未分配（后端） | bar: 周期 40 to 周期 41; 周期 53 to 周期 55
Issue #64 PR：#105（已合并） | W7 ¦ HCT-401 ¦ 实现知识入库、权限前置过滤、RAG 与引用校验 | 43 | 3 |  |  | 0% | Wind（项目/后端） | bar: 周期 43 to 周期 45; 周期 55 to 周期 57
Issue #65 PR：暂无关联 PR | W7 ¦ HCT-402 ¦ 建立指令数据并完成基础模型与 QLoRA 盲测对照 | 46 | 3 |  |  | 0% | 未分配（项目/AI） | bar: 周期 46 to 周期 48; 周期 57 to 周期 58
Issue #66 PR：#105（已合并） | W7 ¦ HCT-403 ¦ 实现 Ollama 工具调用、输出 Schema 和结构化降级 | 46 | 3 |  |  | 0% | Wind（项目/后端） | bar: 周期 46 to 周期 48
Issue #67（父Issue） PR：#95（已合并） | W7 ¦ HCT-406-FE ¦ [前端] 完成医疗拒答、越权、提示注入和无导流红队 | 49 | 1.5 |  |  | 0% | Wind（项目/前端） | bar: 周期 49 to 周期 50
Issue #67（父Issue） PR：#95（已合并）；#105（已合并） | W7 ¦ HCT-406-BE ¦ [后端] 完成医疗拒答、越权、提示注入和无导流红队 | 49 | 1.5 |  |  | 0% | Wind（项目/后端） | bar: 周期 49 to 周期 50
Issue #68 PR：暂无关联 PR | W7 ¦ HCT-407 ¦ 实现模型实验室、版本指标和回滚状态页面 | 49 | 2 |  |  | 0% | 未分配（项目/前端） | bar: 周期 49 to 周期 50
Issue #69 PR：暂无关联 PR | W8 ¦ HCT-404 ¦ 完成困难样本 V2、固定集对照、发布与回滚 | 50 | 3 |  |  | 0% | 未分配（项目/视觉） | bar: 周期 50 to 周期 52
Issue #70（父Issue） PR：#114（已合并） | W8 ¦ HCT-405-FE ¦ [前端] 贯通十二个核心 E2E 场景与失败降级 | 50 | 1.5 |  |  | 0% | 未分配（项目/前端） | bar: 周期 50 to 周期 51
Issue #70（父Issue） PR：#114（已合并） | W8 ¦ HCT-405-BE ¦ [后端] 贯通十二个核心 E2E 场景与失败降级 | 50 | 1.5 |  |  | 0% | 未分配（项目/后端） | bar: 周期 50 to 周期 51
Issue #71 PR：#102（已合并） | W8 ¦ HCT-408 ¦ 完成基础、增强、研发三档部署、备份恢复和回滚 | 53 | 3 |  |  | 0% | Wind（后端） | bar: 周期 53 to 周期 55
Issue #72（父Issue） PR：暂无关联 PR | W8 ¦ HCT-409-FE ¦ [前端] 完成性能、可访问性、隐私和安全发布验收 | 55 | 1.5 |  |  | 0% | 未分配（项目/前端） | bar: 周期 55 to 周期 56
Issue #72（父Issue） PR：暂无关联 PR | W8 ¦ HCT-409-BE ¦ [后端] 完成性能、可访问性、隐私和安全发布验收 | 55 | 1.5 |  |  | 0% | 未分配（项目/后端） | bar: 周期 55 to 周期 56
Issue #73（父Issue） PR：暂无关联 PR | W8 ¦ HCT-410-FE ¦ [前端] 完成演示录屏、最终报告、答辩材料和交付归档 | 57 | 1 |  |  | 0% | 未分配（项目/前端） | bar: 周期 57
Issue #73（父Issue） PR：暂无关联 PR | W8 ¦ HCT-410-BE ¦ [后端] 完成演示录屏、最终报告、答辩材料和交付归档 | 57 | 1 |  |  | 0% | 未分配（项目/后端） | bar: 周期 57