## 风险列表
序号 | 风险描述 | 应对策略 | 类型 | 影响 |  |  |  | 状态 | 发生时间 | 解决时间 | 关联Story/Issue
|  |  |  | 进度 | 范围 | 成本 | 质量
1 | HCT-201 数据源数量、许可或文件清单无法核实，数据集 V1 无法进入 Ready。 | 隔离疑问来源；仅接纳公开许可、明确授权自采或合成数据；完成来源、PII、分组、重复、固定集和删除传播审计后解除阻断。 | 已知-已知 | 极大 | 大 | 中 | 极大 | 已发生 | 2026-08-08 |  | HCT-201 / #48
2 | 数据集 V1 阻断可能压缩 HCT-202、HCT-203 及 W4 多证据链路的交付窗口。 | 保持 HCT-202/203 的接口与合成夹具准备，但不得用未授权数据冒充验收；每周按缩范围顺序调整并保留安全门禁。 | 已知-未知 | 极大 | 大 | 中 | 大 | 未发生 |  |  | HCT-201~HCT-208
3 | 拆分后的 P0 Story 跨周依赖和 R3 复核量超过八周在制品容量，最终集成窗口被压缩。 | 补齐唯一 Story 文件、范围、验收、依赖、允许修改范围和回滚；验收前由合并人核对 Ready/Done 门禁。 | 已知-已知 | 中 | 中 | 小 | 大 | 已发生 | 2026-08-10 |  | HCT-202/203/204/205/206/307/401/402/403/404/405/407/409/410
4 | GitHub Issue 开关状态、Issue 正文当前状态和需求追踪矩阵时间点不一致，可能造成完成度误报。 | 本批报告统一把 36 个开发 Issue 记为未完成；后续仅凭可定位 PR、测试、人工验收和版本/回滚证据更新完成度。 | 已知-已知 | 中 | 中 | 小 | 大 | 已发生 | 2026-08-10 |  | #38-#73 / 需求追踪矩阵
5 | 成员级或字段级授权、撤权、目的/期限校验被绕过，可能造成跨家庭或敏感字段泄露。 | 坚持 RBAC+ABAC、查询前过滤、撤权即时失效和脱敏审计；覆盖跨家庭、隐藏字段、撤权和缓存清理安全回归。 | 已知-未知 | 大 | 大 | 中 | 极大 | 未发生 |  |  | FR-01 / NFR-01/02
6 | UNKNOWN/CONFLICT 或未人工确认的视觉结果进入正式状态、图谱或风险计算。 | 四状态作为硬门禁；只允许人工确认/修正事件入库；保留原预测、证据和修正差异并运行端到端回归。 | 已知-未知 | 大 | 大 | 中 | 极大 | 未发生 |  |  | FR-02/03/04/05
7 | 规则或告警预算缺陷导致严重风险漏报、HIGH/URGENT 被压制或出现用药决定。 | 规则版本化并人工审核；严重案例零漏报；HIGH/URGENT 不受普通预算限制；LLM 不修改等级；支持规则回滚。 | 已知-未知 | 大 | 大 | 中 | 极大 | 未发生 |  |  | FR-05 / HCT-302/303/307
8 | RAG/LLM 可能返回越权证据、伪造引用、医疗建议或把健康上下文发送到外部服务。 | 检索前做权限过滤；执行 Schema、引用、医疗边界和网络出口校验；无证据拒答，依赖异常切换结构化降级。 | 已知-未知 | 大 | 大 | 中 | 极大 | 未发生 |  |  | FR-08 / HCT-401~406
9 | 固定评估集泄漏、数据许可不明或训练/评测配置不可复现，导致模型指标失真。 | 按实体/日期/设备/会话分组；冻结固定集与哈希；登记许可、种子、参数、版本和失败样例；旧类退化超阈值禁止发布。 | 已知-未知 | 大 | 大 | 大 | 极大 | 未发生 |  |  | NFR-06 / HCT-201/203/402/404
10 | CPU 单图 P95 超过 8 秒或 OCR/Ollama/向量依赖不可用，影响基础档可用性。 | 在目标硬件建立 P95/资源基线；采用超时、队列、能力探针和结构化降级；按基础/增强/研发三档复现。 | 已知-未知 | 大 | 中 | 大 | 大 | 未发生 |  |  | NFR-04/05 / HCT-003/408
11 | 迁移、备份恢复、撤权/删除传播或版本回滚失败，可能造成事实损坏或敏感数据残留。 | 验证空库/存量升级、备份恢复、删除传播和前滚/回滚；发布前登记代码、迁移、模型、规则和知识组合版本。 | 已知-未知 | 大 | 大 | 大 | 极大 | 未发生 |  |  | NFR-02/03/06 / HCT-408/409
12 | 拆分后的 P0 Story 跨周依赖和 R3 复核量超过八周在制品容量，最终集成窗口被压缩。 | 限制个人和团队 WIP；优先关闭阻断链；按既定顺序缩范围，不削减隐私、授权、确认、证据、安全拒答和回滚门禁。 | 已知-未知 | 极大 | 大 | 中 | 大 | 未发生 |  |  | P0-W1~W8